## escalas (hidden)
Probabilidad | Impacto
Baja | Bajo
Media | Medio
Alta | Alto

## Generalidades
MEDICIÓN DE RIESGOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Análisis de riesgos | Un análisis de riesgos es una herramienta que te ayudará a prever los riesgos y amenazas a los que está sometido tu proyecto para de esta manera poder realizar planes de contingencia y reducir el posible impacto en los procesos de la empresa.
Matriz de riesgos | Una matriz de riesgos es una herramienta de análisis de riesgos que te ayudará con la evaluación del riesgo, la probabilidad y el impacto del riesgo durante la planificación del proyecto. Deberás identificar la probabilidad y el impacto de cada riesgo para incorporarlos a tu matriz de riesgos y poder calcular así la calificación del impacto (severidad) de cada uno de ellos. Estas calificaciones ayudarán a tu equipo a determinar qué prioridad asignar a los riesgos del proyecto y a gestionarlos de manera efectiva, con acciones que permitan mitigar o eliminar el riesgo.
Riesgos de mercado | Son aquellos factores externos que afectan la rentabilidad o viabilidad del proyecto debido a cambios en el entorno del mercado. Estos riesgos pueden provenir de fluctuaciones en las condiciones económicas, la competencia, los precios, la demanda del producto o servicio, productos sustitutos, los canales de comercialización, entre otros.
Riesgo técnico | Están relacionados con la ejecución interna del proyecto, es decir, con su capacidad para alcanzar los objetivos planificados en términos de tiempo, costo y calidad. Son aquellos relacionados con la tecnología, el diseño, la operación y la capacidad de producción del proyecto. Estos riesgos pueden comprometer la viabilidad operativa o financiera del proyecto si no se gestionan adecuadamente.
Riesgo organizacional/legal | Los riesgos organizativos y legales en un proyecto de inversión están relacionados con la estructura interna de la empresa, incluyendo la coordinación de recursos humanos, financieros y logísticos y el entorno normativo en el que opera. Una mala gestión puede derivar en la ineficiencia, retrasos o problemas operacionales que impacten la rentabilidad del proyecto.
Riesgo financiero | Los riesgos financieros en un proyecto de inversión son aquellos que afectan la estabilidad económica y la rentabilidad del proyecto. Estos riesgos pueden impactar el flujo de efectivo, el acceso a capital, la estructura de costos o la capacidad del proyecto para generar las utilidades esperadas.

## Instrucciones
Elementos de una matriz de riesgos
1. Descripción del riesgo: Cada riesgo identificado debe ser claramente descrito, incluyendo su naturaleza y cómo podría afectar al proyecto.
2. Categoría del riesgo: Los riesgos pueden ser clasificados en categorías como financieros, técnicos, operativos, organizativos, legales, de mercado, etc. Esta categorización ayuda a organizar y priorizar las acciones a tomar.
3. Probabilidad de ocurrencia: Se refiere a la posibilidad de que el riesgo se materialice. La probabilidad generalmente se clasifica en una escala de baja, media o alta, y se asigna una calificación en orden ascendente.
4. Impacto: Evalúa el efecto que tendría el riesgo si ocurriera. Al igual que la probabilidad, puede clasificarse como bajo, medio o alto y se asigna también una calificación ascedente.
5. Severidad (probabilidad x impacto): Es el resultado de combinar la probabilidad de que ocurra el riesgo y su impacto. Esto permite priorizar los riesgos que requieren mayor atención. Los riesgos con alta probabilidad y alto impacto serán los más críticos.
6. Acción de mitigación: Se describen las acciones o estrategias que se implementarán para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o para gestionarlo en caso de que ocurra.
7. Responsable: Se identifica a la persona o equipo encargado de gestionar cada riesgo y asegurarse de que las acciones de mitigación se implementen correctamente.
8. Fecha: Se asigna una fecha en la cuál debe ser atendido, esto es atendiendo al orden de prioridad.
Cómo llenar una matriz de riesgos
1. Identificación de riesgos: El primer paso es identificar todos los posibles riesgos que puedan afectar el proyecto de inversión. Esto se puede hacer a través de sesiones de lluvia de ideas con el equipo, análisis de proyectos anteriores o consultas con expertos.
2. Clasificación de los riesgos: Una vez identificados, los riesgos deben ser clasificados en categorías según su tipo (de mercado, técnicos, organizativo/legales, financieros).
3. Evaluación de probabilidad e impacto: Se asigna un valor a la probabilidad y al impacto de cada riesgo. Esto se puede hacer en una escala cualitativa (por ejemplo: bajo, medio, alto). De manera automática la matriz asignará el valor.
4. Cálculo de la severidad del riesgo: El nivel de riesgo es el resultado de multiplicar la probabilidad por el impacto. Esto se hace para priorizar los riesgos y concentrar los esfuerzos en los que son más críticos para el proyecto. Si se usa una escala de 1 a 5 para ambos factores, el nivel de riesgo resultará en una escala de 1 a 10, donde los valores más altos representan los riesgos más críticos.
5. Planificación de la mitigación: Para cada riesgo, se debe definir una estrategia de mitigación. Esto puede implicar eliminar el riesgo, reducir su probabilidad o impacto, transferir el riesgo (por ejemplo, mediante un seguro) o aceptar el riesgo si no es crítico.
6. Asignación de responsabilidades: Cada riesgo debe tener un responsable específico que sea encargado de monitorear el riesgo y asegurarse de que las acciones de mitigación se implementen. Esta persona o equipo debe tener la autoridad y los recursos necesarios para actuar en caso de que el riesgo se materialice.
7. Monitoreo y actualización: La matriz de riesgos no es estática. Debe ser revisada y actualizada a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Nuevos riesgos pueden surgir y los riesgos identificados pueden cambiar en términos de probabilidad e impacto. El monitoreo constante es esencial para gestionar los riesgos de manera efectiva.

## Riesgos de estudio técnico
[5 empty] | Descripción | Probabilidad | Impacto | Severidad | Acciones de mitigación | Responsable | Fecha
|  | Probabilidad |  |  | Aumento en precios de insumos | Baja | Medio | 4 | Negociar precios por volumen y buscar proveedores alternos. | Encargado de compras | Mensual
|  | Baja | Media | Alta | Fallas en equipos de impresión / copiado | Alta | Medio | 8 | Establecer mantenimiento preventivo y garantías extendidas. | Técnico de mantenimiento | Mensual
Impacto |  | 1 | 3 | 5 | Baja de ventas en vacaciones | Alta | Medio | 8 | Lanzar promociones en redes sociales y vender en línea. | Encargado de marketing | Mensual
Bajo | 1 | 2 | 4 | 6 | Entrada de nuevos competidores | Media | Medio | 6 | Diferenciarse con servicio rápido y atención personalizada. | Gerente | Mensual
Medio | 3 | 4 | 6 | 8 | Cambios en hábitos digitales (uso de tablets, laptops) | Baja | Bajo | 2 | Ofrecer impresión digital por WhatsApp y archivos en la nube. | Gerente | Mensual
Alto | 5 | 6 | 8 | 10 | Fallas en internet o energía eléctrica | Media | Medio | 6 | Contratar respaldo de datos móviles y UPS de emergencia. | Técnico de mantenimiento | Mensual
[5 empty] | Retrasos de proveedores | Baja | Medio | 4 | Tener más de un proveedor clave por insumo. | Encargado de compras | Mensual
[5 empty] | Problemas legales o fiscales | Baja | Medio | 4 | Cumplir con obligaciones fiscales y capacitación en normatividad. | Gerente / Contador | Mensual
[5 empty] | Robo o vandalismo | Alta | Alto | 10 | Instalar cámaras y contratar seguro contra daños. | Gerente | Mensual
[5 empty] | Falta de liquidez o flujo de efectivo insuficiente | Baja | Alto | 6 | Mantener fondo de reserva de 3 meses de operación. | Gerente | Mensual

## NECESIDADES
4. NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Equipo / Mobiliario | Cantidad | Marca / Modelo Sugerido | Proveedor | Costo aproximado (MXN)
Computadora de escritorio | 2 | HP o Lenovo | Office Depot | 12000 | c/u | 24000
Impresora multifuncional láser | 1 | Brother DCP-L2550DW | Lumen | 8000
Fotocopiadora | 1 | Canon IR1024 | Mayoreo Papelero | 10000
Plastificadora | 1 | Fellowes Saturn 3i A4 | Amazon | 2000
Encuadernadora | 1 | GBC CombBind C200 | OfficeMax | 2500
Mostrador con vitrina | 1 | Hecho a medida | Carpintería local | 4000
Estantes metálicos | 3 | Genérico | Mayoreo Papelero | 1500 | c/u | 4500
Sillas y mesa de trabajo (2 SETS) | 2 | Genérico | Office Depot | 1500 | c/u | 3000
Caja registradora / POS | 1 | Square Terminal | Square | 6000
Total estimado de inversión |  |  |  | 64000
5. NECESIDADES DE MATERIA PRIMA
Materia prima / insumo | Cantidad mensual aprox. | Proveedor principal | Precio unitario (MXN) | Costo mensual estimado
Hojas tamaño carta (resma) | 10 | Mayoreo Papelero | 120 | 1200
Cartulinas de colores | 50 | Lumen | 5 | 250
Tinta y tóner para impresora | 2 U | Office Depot | 1200 | 2400
Plásticos para encuadernar | 50 | Lumen | 2 | 100
Espirales para encuadernado | 50 | Mayoreo Papelero | 3 | 150
Bolsas ecológicas | 200 | Proveedor local | 1.5 | 300
Artículos escolares varios | Diversos (plumas, libretas, clips, etc.) | Lumen / Kores | — | 3000
Total mensual estimado | — | — | — | 7400